## Dien thong tin
TỔNG QUÁT | PHẦN ĐIỀN THÔNG TIN
Công trình | Vinhomes Grand Park
Hạng mục | …………….
Địa điểm | Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh
Nhà thầu | …………….
Hợp đồng số | …………….
Ngày ký HĐ | ngày ….. tháng ….. năm 2019
Thời hạn quyết toán | 7 | Ngày
Thời gian bảo hành | 12 | tháng
Giá trị bảo hành | 5%
Giá trị được bảo lãnh bảo hành | 5%
Loại hồ sơ | Tạm ứng vật tư |  | Đợt …..
CHỦ ĐẦU TƯ:
Địa chỉ: | 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Mã số thuế: | 0305320043
Số tài khoản:
Tại:
Người đại diện: | Bà Hoàng Bạch Dương
Chức vụ: | Tổng giám đốc
NHÀ THẦU:
Địa chỉ: | ………………
Điện thoại: | ………………
Fax: | ………………
Mã số thuế: | ………………
Số tài khoản: | ………………
Tại: | ………………
Người đại diện: | ………………
Chức vụ: | ………………
NGƯỜI KÝ TÊN
TP.KSKT | Nguyễn Ngọc Phương
Giám đốc BQLXD | Lê Thiên Bửu Nhân
Chuyên viên QS | ………………
CB TVGS/ Trưởng nhóm TVGS | ………………
Chỉ huy trưởng Nhà thầu | ………………
Trưởng QS | Nguyễn Ngọc Phương
Trưởng BP TQT | Nguyễn Ngọc Phương
NGÀY THÁNG (lập hồ sơ) | Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019

## Danhmuc
Danh mục
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU THANH QUYẾT TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG TẠM ỨNG VẬT TƯ
Update: 30/10/2018
Stt | Nội dung | Ký hiệu | BP thực hiện | Số lượng |  | Nội dung yêu cầu kiểm tra | Ghi chú
|  |  |  | Gốc | Sao
A | Thanh toán/Tạm ứng vật tư, thiết bị - Quyển giá trị Lưu ý : - Khối lượng vật tư thanh toán <= khối lượng HĐ) - Không coi phần khấu trừ tạm ứng HĐ là 1 khoản khấu trừ. |  |  | 3+n |  | 1. Hồ sơ giá trị + 01 bộ gốc : Phòng kế toán lưu + 01 bộ gốc : Nhà thầu lưu + 01 bộ gốc : BQLXD lưu + (n) bộ gốc : theo yêu cầu của dự án | 2. Hồ sơ chất lượng + 01 bộ gốc : Nhà thầu giữ + 01 bộ sao : BQLXD lưu + 01 bộ sao : P.KSKT kiểm tra + (n) bộ sao : theo yêu cầu của dự án
1 | Thông tin tài liệu trình ký | Trình ký | CĐT | 1 | 0
2 | Đề nghị thanh toán của BQLXD | Mẫu DNTT | CĐT | 1 | 0 | 1. Kiểm tra giá trị đề nghị thanh toán 2. Kiểm tra tài khoản thụ hưởng trùng với tk ký HĐ 3. Kiểm tra tính pháp lý của các thành phần ký 4. Kiểm tra số lượng, các thành phần trong hồ sơ 5. Kiểm tra ngày đề nghị, ngày thanh toán 6. Thông tin ngân sách được duyệt là giá trị trên bản duyệt chi (có thể > giá trị HĐ đã ký) 7. In 2 mặt của ĐNTT vào cùng 1 trang giấy
3 | Nhật ký HSTQT | NKHSTQT | Nhà thầu | 1 | 0 | Kiểm tra trình tự thời gian của các bộ phận In NKHSTT trên 01 trang giấy Ký đầy đủ các thành phần của các Bên
4 | Đề nghị thanh toán của nhà thầu | CVTT | Nhà thầu | 3+n | 0 | Kiểm tra nội dung, giá trị, số tài khoản trùng stk trong HĐ, tính pháp lý của người ký | Có thể dùng mẫu riêng của từng Nhà thầu
5 | Biên bản thẩm định tạm ứng vật tư | BB Tham dinh | Nhà thầu |  | 0
5.1 | Phụ lục điều chỉnh | PL Dieu chinh | Nhà thầu | 3+n | 0
6 | Hóa đơn GTGT |  | Nhà thầu |  | 0 |  | Nhà thầu nộp trực tiếp cho Kế toán sau khi Kế toán kiểm tra hồ sơ và thông báo cho nhà thầu
7 | Bảng giá trị đề nghị tạm ứng vật tư nhập về công trường | VT-01 | Nhà thầu | 3+n | 0
8 | Bảng chi tiết giá trị khối lượng vật tư nhập về | VT-02 | Nhà thầu |  | 0
9 | Bảng tổng hợp khối lượng vật tư nhập về | VT-03 | Nhà thầu | 3+n | 0
10 | Bảng diễn giải khối lượng vật tư nhập về | VT-04a | Nhà thầu |  | 0 |  | Diễn giải theo một trong 2 bảng 4a hoặc 4b (ưu tiên theo 4b)
11 | Bảng diễn giải khối lượng vật tư nhập về | VT-04b | Nhà thầu | 3+n | 0
12 | Bảng thống kê giá trị đã tạm ứng, thanh toán đến trước kỳ này và giá trị tạm ứng HĐ đã khấu trừ đến hết kỳ này | TT, KT | Nhà thầu | 3+n | 0
13 | Các văn bản hướng dẫn, quy định về cách áp dụng đơn giá thanh toán hoặc xác nhận, làm rõ đầu mục, đơn giá từ P.ĐT (nếu có) |  | Nhà thầu | 0 | 3
14 | Hợp đồng thi công/ PLHĐ |  | Nhà thầu | 0 | 3
15 | Các tài liệu khác có liên quan theo quy định Hợp đồng |  | Nhà thầu | 3+n | 0 |  | Tùy thuộc tài liệu mà cung cấp gốc hay sao
B | Hồ sơ chất lượng - Đóng quyển/ file | Theo mẫu HSCL |  |  | 2+n
1 | Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào |  | Nhà thầu | 1 | 2+n
1.1 | Các tài liệu pháp lý chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của các vật tư, thiết bị |  | Nhà thầu | 1 | 2+n |  | Tùy theo loại thiết bị mà quy định là CO, C/Q là bản gốc hay bản sao
1.2 | Phiếu nhập kho, phiếu nhập vật tư, vật liệu về công trường |  | Nhà thầu | 1 | 2+n
1.3 | Biên bản lấy mẫu, bàn giao mẫu, kết quả thí nghiệm, phê duyệt vật liệu |  | Nhà thầu | 1 | 2+n
2 | Các tài liệu khác có liên quan theo quy định Hợp đồng |  | Nhà thầu | 1 | 2+n
Ghi chú:
- Các biểu mẫu trên là các biểu mẫu quy định tối thiểu cho nhà thầu về thành phần biểu mẫu cần có của hồ sơ thanh/quyết toán.
- Ngoài ra, các tài liệu khác kèm theo hồ sơ phải tuân thủ các hướng dẫn của Ban QLXD, TVGS, QS (nếu có)
- Biểu mẫu được lập dựa trên các quy định, nguyên tắc chung, phục vụ cho nhiều trường hợp khác nhau. Đối với các HĐ có các đặc thù khác biệt, cần phải sửa lại trong quá trình thực hiện cho phù hợp.
- Hồ sơ TQT cần phải sắp xếp theo đúng thứ tự theo danh mục biểu mẫu trên.
- Các nội dung nào không hiểu, nhà thầu trao đổi trực tiếp với bộ phận Qs để được hướng dẫn cụ thể.

## NKHSTT
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK |  |  |  |  | NKHSTT
HẠNG MỤC: ……………. |  |  |  |  | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
NHẬT KÝ HỒ SƠ THANH/QUYẾT TOÁN
Tạm ứng vật tư - Đợt …..
Stt | NỘI DUNG BÀN GIAO HỒ SƠ | NGÀY | NGƯỜI GIAO ( Ký ghi rõ họ tên ) | NGƯỜI NHẬN ( Ký ghi rõ họ tên ) | GHI CHÚ
1 | Nhà thầu lập HSTT, Nhật ký HSTT giao BPHC-BQLXD đóng dấu nhận | ………………… | Nhà thầu ký | BPHC-BQLXD ký
4 | BPHC-BQLXD chuyển bộ phận phụ trách giám sát - Ban QLXD | ………………… | BPHC-BQLXD ký | GS ký
4a | - GS => BPHC-BQLXD: | ………………… | GS ký | BPHC-BQLXD ký | Đối với trường hợp hồ sơ có sai sót
4b | - BPHC-BQLXD =>NT: | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Nhà thầu ký
4c | - NT => BPHC-BQLXD: | ………………… | Nhà thầu ký | BPHC-BQLXD ký
4d | - BPHC-BQLXD => GS: | ………………… | BPHC-BQLXD ký | GS ký
5 | Bộ phận phụ trách giám sát kiểm tra, xác nhận, giao lại BPHC-BQLXD | ………………… | GS ký | BPHC-BQLXD ký
6 | BPHC-BQLXD chuyển bộ phận QS | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Cán bộ QS
6a | - QS => BPHC-BQLXD: | ………………… | Cán bộ QS | BPHC-BQLXD ký | Đối với trường hợp hồ sơ có sai sót
6b | - BPHC-BQLXD =>NT: | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Nhà thầu ký
6c | - NT =>BPHC-BQLXD: | ………………… | Nhà thầu ký | BPHC-BQLXD ký
6d | - BPHC-BQLXD =>QS: | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Cán bộ QS
7 | Bộ phận QS kiểm tra, lập ĐNTT và chuyển Giám đốc BQLXD ký xác nhận | ………………… | Cán bộ QS | Giám đốc BQLXD
8 | Giám đốc BQLXD ký xác nhận và chuyển lại bộ phận QS | ………………… | Giám đốc BQLXD | Cán bộ QS
9 | Bộ phận QS giao lại BPHC-BQLXD | ………………… | Cán bộ QS | BPHC-BQLXD ký
10 | BPHC-BQLXD đóng hồ sơ, chuyển nội bộ cho Phòng KSKT | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Phòng KSKT
10a | - P.KSKT => BPHC-BQLXD: | ………………… | Phòng KSKT | BPHC-BQLXD ký | Đối với trường hợp hồ sơ có sai sót
10b | - BPHC-BQLXD => QS: | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Cán bộ QS
10c | - QS => BPHC-BQLXD: | ………………… | Cán bộ QS | BPHC-BQLXD ký
10d | - BPHC-BQLXD => P.KSKT: | ………………… | BPHC-BQLXD ký | Phòng KSKT
11 | Phòng KSKT kiểm tra hồ sơ, ký xác nhận và chuyển Phòng văn thư CTXD | ………………… | Phòng KSKT | Phòng văn thư CTXD
12 | Thư ký CTXD trình ký LĐ CTXD và Phòng văn thư tập đoàn | ………………… | Phòng văn thư CTXD | Phòng văn thư TĐ
13 | Phòng Văn thư Tập đoàn trình ký, đóng dấu chủ đầu tư sau đó chuyển Kế toán Chủ đầu tư | ………………… | Phòng văn thư TĐ | Phòng Kế toán
14 | Kế toán CĐT thanh toán cho nhà thầu | Theo hạn trên ĐNTT
Ghi chú:
- Các bộ phận chỉ nhận Bàn giao hồ sơ khi đã có chữ ký trên nhận ký bao gồm ở bước hiện tại và các bước trước đó
- Nhật ký HSTT được ghim ngoài bìa của HSTT và được lưu giữ trong suốt quá trình thanh quyết toán. NKHSTT được in đầy đủ đúng mẫu trong 1 trang giấy A4
- Tên biểu mẫu là “Nhật ký Hồ sơ thanh toán” hoặc “Nhật ký Hồ sơ quyết toán”tùy theo nội dung của hồ sơ.
- Đối với các dự án không thuê hoặc không yêu cầu tư vấn giám sát kiểm tra hồ sơ thì gạch chéo các nội dung tại Stt 2; Stt 3
- Đối với các dự án thực hiện theo kiểu mới, Qs công trường không lập ĐNTT nên sẽ gạch chéo các nội dung tại Stt7; Stt8

## CVTT
……………. |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……..
V/v: Đề nghị Tạm ứng vật tư Đợt ….. |  |  |  |  | Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi: | Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh
- Căn cứ vào hợp đồng số: ……………. ngày ….. tháng ….. năm 2019 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh và ……………. về việc ……………. - Vinhomes Grand Park
- Căn cứ vào Hồ sơ Tạm ứng vật tư Đợt …..
Kính thưa Quý Công ty!
Theo Điều khoản của Hợp đồng về Thanh toán, Chúng tôi đề nghị Quý công ty thanh toán cho chúng tôi số tiền: (đồng)
Bằng chữ: Không. đồng./.
Số tiền trên đề nghị Quý công ty thanh toán bằng chuyển khoản cho Chúng tôi theo thông tin sau:
- Số tài khoản: |  | ………………
- Tên tài khoản: |  | …………….
- Tại: |  | ………………
Rất mong sự hợp tác của Quý công ty
Xin chân thành cảm ơn !
Nơi nhận: |  |  |  | …………….
- Như trên
- Lưu VP

## BB Tham dinh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------***------
Số: …../2019/….. |  |  |  |  | Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH TẠM ỨNG VẬT TƯ
Chủ đầu tư (Bên A) |  |  | : Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh
Nhà thầu (Bên B) |  |  | : …………….
Công trình: |  |  | : Vinhomes Grand Park
Hạng mục: |  |  | : …………….
Địa điểm xây dựng: |  |  | : Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Hợp đồng số: |  |  | : …………….
- Căn cứ hồ sơ Tạm ứng vật tư Đợt ….. Nhà thầu đã nộp ngày ….. tháng ….. năm 2019
- Căn cứ Bảng diễn giải chi tiết giá trị thẩm định số ….. ngày ….. tháng ….. năm 2019
Chủ đầu tư và Nhà thầu thống nhất giá trị Tạm ứng vật tư Đợt ….. sau thẩm định là:
ĐVT: VNĐ
TT | Nội dung chi tiết |  |  | Giá trị theo đề nghị của nhà thầu (vnđ) | Giá trị thẩm định đã thống nhất (vnđ) | Chênh lệch (vnđ)
(1) | (2) |  |  | (3) | (4) | (5) = (4)-(3)
I | Giá trị hoàn thành kỳ này sau thuế |  |  | 0 | 0 | 0
II | Giá trị được thanh toán kỳ này sau thuế |  |  | 0 | 0 | 0
III | Giá trị giảm trừ do đã Tạm ứng HĐ sau thuế |  |  | 0 | 0 | 0
IV | Giá trị khấu trừ khác (tiện ích, vật tư CĐT cấp, khấu trừ chéo, các khoản phạt,…) |  |  | 0 | 0 | 0
V | Giá trị Bên B được thanh toán kỳ này |  |  | 0 | 0 | 0 | CV KSKT ký nháy
Biên bản thẩm định này và hồ sơ Tạm ứng vật tư Nhà thầu đã nộp là cơ sở để Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu đợt này.
|  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN P.KSKT |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
|  | (Ký, đóng dấu) |  | (TP KSKT ký) |  | (Ký, đóng dấu)
Nguyễn Ngọc Phương

## PL Dieu chinh
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH
(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Bộ hồ sơ Tạm ứng vật tư mà Nhà thầu đã lập)
| Chủ đầu tư (Bên A) | : Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh
| Nhà thầu (Bên B) | : …………….
| Công trình: | : Vinhomes Grand Park
| Hạng mục: | : …………….
| Địa điểm xây dựng: | : Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
| Hợp đồng số: | : …………….
- Căn cứ hồ sơ Tạm ứng vật tư Đợt ….. Nhà thầu đã nộp ngày ….. tháng ….. năm 2019
- Căn cứ Hợp đồng số ……………. giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh và ……………. về việc …………….
- Căn cứ các buổi họp, làm việc, email, các tài liệu khác (nếu có) giữa Phòng kinh tế xây dựng và Nhà thầu.
Đại diện Bên A và Bên B cùng nhau thống nhất:
- Các công việc có sai lệch giữa Giá trị đề nghị và Giá trị thẩm định được liệt kê trong bản diễn giải chi tiết này.
- Các công việc còn lại trong hồ sơ Tạm ứng vật tư, Bên A đồng ý với khối lượng và giá trị đề nghị của Bên B.
ĐVT: VNĐ
TT | Nội dung công việc | Giá trị đề nghị trong hồ sơ (Chưa có VAT, vnđ) | Giá trị sau thẩm định (Chưa có VAT, vnđ) | Chênh lệch (vnđ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (4)-(3) | (6)
I | Hạng mục: …………….
Diễn giải các đầu mục bị chênh lệch
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 |  | CV KSKT ký nháy
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN P.KSKT |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
| (Ký, đóng dấu) |  | (TP KSKT ký) |  | (Ký, đóng dấu)
Nguyễn Ngọc Phương

## VT-01
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK |  |  |  | VT-01
HẠNG MỤC: ……………. |  |  |  | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
BẢNG GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG VẬT TƯ NHẬP VỀ CÔNG TRƯỜNG
Đợt …..
Ký hiệu | Nội dung | Diễn giải | Giá trị (VNĐ) | Ghi chú
A | Giá trị hợp đồng trước thuế. | A | 0
B | Thay đổi và điều chỉnh trước thuế. | B | 0
C | Thuế giá trị gia tăng. | C=(A+B)*10% | 0
D | Tổng giá trị hợp đồng sau thuế. | D=A+B+C | 0
E | Tổng giá trị đã tạm ứng HĐ sau thuế | E | 0
F | Tổng giá trị tạm ứng HĐ đã khấu trừ sau thuế đến trước kỳ này | F | 0
G | Giá trị lũy kế phần vật tư đến hết đợt này (sau thuế) | G=H+I | 0 | #DIV/0! | Tỷ lệ% = G/D
H | Giá trị lũy kế phần vật tư đến hết đợt trước (sau thuế) | H | 0 |  | Link bảng VT-02 *1.1
I | Giá trị thanh toán vật tư kỳ này sau thuế (giá trị xuất hóa đơn) | I=J+K | 0
J | Giá trị vật tư được thanh toán kỳ này (trước thuế) | J=J1+J2+…+Jn | 0 |  | Link bảng VT-02
K | Thuế giá trị gia tăng. | K=J*10% | 0
L | Giá trị được thanh toán đến […..%] GTHT | L=I* tỷ lệ % được thanh toán theo hợp đồng | 0
M | Tổng giá trị khấu trừ sau thuế | M=M1+M2 | 0
M1 | Giá trị giảm trừ do đã tạm ứng hợp đồng sau thuế | M1=I*tỷ lệ % tạm ứng HĐ | 0 |  | Không thống kê khoản khấu trừ này vào bảng "TT,KT"
M2 | Khấu trừ khác (nếu có) | M2 | 0
N | Giá trị vật tư còn được thanh toán kỳ này sau thuế | N=L-M | 0
Bằng chữ: | Không. đồng./.
Chấp thuận bởi: |  | Đề nghị bởi:
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH |  | NHÀ THẦU: …………….
(TP.KSKT ký chính) |  | (Ký, đóng dấu)
Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019 |  | Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019

## VT-02
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK | [10 empty] | VT-02
HẠNG MỤC: ……………. | [10 empty] | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ NHẬP VỀ
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng vật tư |  |  |  | Đơn giá vật tư theo hợp đồng | Giá trị vật tư
|  |  | Theo hợp đồng | Thực hiện đến kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế thực hiện |  | Theo hợp đồng | Thực hiện đến kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế thực hiện
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6+5 | 8 | 9=4*8 | 10=5*8 | 11=6*8 | 12=7*8
A | THEO HỢP ĐỒNG
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG CỘNG (chưa bao gồm VAT) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
| ĐẠI DIỆN P.KSKT | [8 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
| (TBP KSKT ký chính) | [8 empty] | (Ký, đóng dấu)
Nguyễn Ngọc Phương

## VT-03
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK | [10 empty] | VT-03
HẠNG MỤC: ……………. | [10 empty] | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ NHẬP VỀ
Stt | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | [7 empty] | Ghi chú
|  |  | Theo hợp đồng | Vật tư nhập về thực tế |  |  | Vật tư được thanh toán |  |  | Tỷ lệ %
|  |  |  | Lũy kế đến kỳ trước | Kỳ này | Lũy kế đến kỳ này | Lũy kế đến kỳ trước | Kỳ này | Lũy kế đến kỳ này
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11=10/4 | 12
A | THEO HỢP ĐỒNG
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
ĐẠI DIỆN P.KSKT |  |  |  |  | ĐẠI ĐIỆN BAN QLXD |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(TBP KSKT ký chính) |  |  |  |  | (GĐ BQLXD ký chính) |  |  |  |  | (Ký, đóng dấu)
Nguyễn Ngọc Phương |  |  |  |  | Lê Thiên Bửu Nhân
Ghi chú:
- Thứ tự các công việc phải thống nhất với thứ tự các công việc trong hợp đồng.
- Các công việc phát sinh được ghi bổ sung vào phần cuối cùng
- Khối lượng thanh toán vật tư không được vượt khối lượng hợp đồng. Với các HĐ ký theo đơn giá, phải tính tổng KL theo thực tế thi công và điền vào cột (4)

## VT-04a
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK | [9 empty] | VT-04a
HẠNG MỤC: ……………. | [9 empty] | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ NHẬP VỀ
Stt | Tên vật tư | Đơn vị | Ngày nhập | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Kích thước | Khối lượng nhập về | Quy đổi theo tiêu chuẩn NSX | Khối lượng sau quy đổi | Ghi chú
[6 empty] | Theo hợp đồng | Theo hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11
A | THEO HỢP ĐỒNG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
ĐẠI DIỆN P.KSKT |  |  |  |  | ĐẠI ĐIỆN BAN QLXD |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(TN QS ký chính ) |  |  |  |  | (Cán bộ/ TN TVGS ký chính) |  |  |  | (CHT ký)
Nguyễn Ngọc Phương |  |  |  |  | ……………… |  |  |  | ………………
Ghi chú:
- Thứ tự các công việc phải thống nhất với thứ tự các công việc trong hợp đồng.
- Các công việc phát sinh được ghi bổ sung vào phần cuối cùng

## VT-04b
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK | [14 empty] | VT-04b
HẠNG MỤC: ……………. | [14 empty] | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
BẢNG DIỄN GIẢI KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ NHẬP VỀ
Stt | Tên vật tư | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Đơn vị | Khối lượng vật tư nhập về | [6 empty] | Hệ số quy đổi | Đơn vị sau quy đổi | Khối lượng sau quy đổi | Ghi chú
[5 empty] | BB số 01 | BB số 02 | BB số 03 | BB số… | BB số… | BB số… | Tổng cộng
[5 empty] | Ngày… | Ngày… | Ngày… | Ngày… | Ngày… | Ngày…
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | …. | …. | 6.n | 6 | 7 | 8 | 9=6x7 | 10
A | THEO HỢP ĐỒNG
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0
Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
| ĐẠI DIỆN P.KSKT | [5 empty] | ĐẠI ĐIỆN BAN QLXD | [5 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
| (TN QS ký chính ) | [5 empty] | (Cán bộ/ TN TVGS ký chính) | [5 empty] | (CHT ký)
| Nguyễn Ngọc Phương | [5 empty] | ……………… | [5 empty] | ………………
Ghi chú:
- Thứ tự các công việc phải thống nhất với thứ tự các công việc trong hợp đồng.
- Các công việc phát sinh được ghi bổ sung vào phần cuối cùng
- Không xóa các dữ liệu của kỳ trước mà chỉ insert thêm cột vào tiếp (khi in sẽ ẩn các kỳ trước, nếu dài thì chỉ in cột tổng hợp)

## TT,KT
CÔNG TRÌNH: VINHOMES GRAND PARK |  |  |  | TT, KT
HẠNG MỤC: ……………. |  |  |  | Danh mục
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH
NHÀ THẦU: …………….
HỢP ĐỒNG SỐ: …………….
BẢNG THỐNG KÊ GIÁ TRỊ ĐÃ TẠM ỨNG, THANH TOÁN VÀ ĐÃ KHẤU TRỪ TẠM ỨNG ĐẾN HẾT KỲ NÀY
ĐVT: VNĐ
Stt | Nội dung thanh toán | Diễn giải | Giá trị thanh toán | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Tổng giá trị đã tạm ứng, thanh toán đến trước kỳ này | (A)=(I)+(II)+(III) | 0
I | Giá trị đã tạm ứng | (I)=(I.1)+(I.2) | 0
I.1 | Tạm ứng theo quy định HĐ | (I.1)=(1)+(2)+…(n) | 0
1 | Tạm ứng theo hợp đồng | (1) | 0
2 | Tạm ứng theo PLHĐ số … | (2) | 0
I.2 | Tạm ứng vật tư | (I.2)=(1)+(2)+…(n) | 0
1 | Thanh toán tạm ứng vật tư lần … | (1) | 0
II | Thanh toán khối lượng hoàn thành | (II)=(1)+(2)+…(n) | 0
1 | Thanh toán KLHT đợt … | (1) | 0
III | Thanh toán khác | (III)=(1)+(2)+…(n) | 0
1 | Thanh toán… | (1) | 0
B | Tổng giá trị khấu trừ tạm ứng HĐ/ PLHĐ đến hết kỳ này | (B)=(B1)+(B2) | 0 |  | Chỉ thống kê trong các lần thanh toán KLHT, không thống kê đối với các hồ sơ thanh toán tạm ứng vật tư
B1 | Đã khấu trừ đến trước kỳ này | (B1)=(1)+(2)+…..+(n) | 0
1 | Hồ sơ thanh toán KLHT đợt 01 | (1) | 0
2 | Hồ sơ thanh toán KLHT đợt …. | (2) | 0
B2 | Khấu trừ kỳ này | B2 | 0 |  | Tạm ứng vật tư không được xem là khấu trừ tạm ứng
C | Tổng giá trị khấu trừ tạm ứng vật tư đến hết kỳ này | (C)=(C1)+(C2) | 0
C1 | Đã khấu trừ đến trước kỳ này | (C1)=(1)+(2)+…..+(n) | 0
1 | Hồ sơ thanh toán KLHT đợt 01 |  | 0
2 | Hồ sơ thanh toán KLHT đợt …. |  | 0
C2 | Khấu trừ kỳ này | C2 | 0
D | Giá trị tạm ứng theo quy định HĐ/PLHĐ còn lại chưa khấu trừ đến hết kỳ này | (D)=(I.1)-(B) | 0
1 | Theo hợp đồng |  | 0 |  | Phân bổ giá trị C theo từng khoản bảo lãnh cho phù hợp, đảm bảo khấu trừ sớm để giải tỏa bảo lãnh
2 | Theo PLHĐ |  | 0
Hồ Chí Minh, ngày….., tháng….., năm 2019
| ĐẠI DIỆN P.KSKT |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
| (TBP KSKT ký chính) |  | (Ký, đóng dấu)
Nguyễn Ngọc Phương

## Doi so (hidden)
KHU VỰC ĐỔI SỐ CẤM XÓA
0 | 000000000000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 000000000000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Không. | 4: không.; 7: Không. đồng./.